## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN 1
TÊN ĐỒ ÁN : QUẢN LÝ CHUỔI SHOP BÁN QUẦN ÁO
Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN CÔNG TÚ
Người thực hiện |  | 1.Hoàng Văn Nhiên
2.Ngô Đình Hải
Công Việc |  | Người thực hiện | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Gian Thực Hiện | Ghi Chú
Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Hoàng Văn Nhiên, Ngô Đình Hải | 2018-12-09 | 20/09/2018 | 8 Ngày
Program | frmChangePassword | Hoàng Văn Nhiên | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 5 Ngày
frmWelcome
frmMain
frmLogin
frmTotalRevenue
frmPrintTotalRevevue
frmGeneralSetting
frmEditCategory
Category(thể loại) | FrmCategory | Hoàng Văn Nhiên | 30/09/2018 | 31/09/2018 | 1 Ngày
frmNewCategory
Customer (khách hàng) |  | Ngô Đình Hải | 21/09/2018 | 22/09/2018 | 1 Ngày
frmCustomer
CustomerType (Loại khách hàng)
frmCustomerType
frmEditCustomerType
frmEditCustomer
frmFindCustomer
frmNewCustomer
frmNewCustomerType
Diary (Nhật Ký) | frmDiary | Hoàng Văn Nhiên | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 1 Ngày
Employee (Nhân viên) | frmEditEmployee | Ngô Đình Hải | 2018-03-10 | 2018-04-10 | 1 Ngày
frmNewEmployee
Order (đặt hàng) | frmEditOrder | Hoàng Văn Nhiên | 2018-12-10 | 13/10/2018 | 1 Ngày
OrderDetail (Chi tiết đặt hàng)
frmEditOrderDetail
frmOrder
frmPrintOrder
frmNewOrder
ViewOrder
Product (Sản Phẩm) | frmEditProduct | Ngô Đình Hải | 2018-11-10 | 2018-12-10 | 1 Ngày
frmProduct
ReportProduct
frmNewProduct
Supplier (Nhà cung cấp) | frmEditSupplier | Ngô Đình Hải | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1 Ngày
frmNewSupplier
frmSupplier
Payment (Thanh toán) | frmEditPayment | Hoàng Văn Nhiên | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 1 Ngày
frmNewPayment
frmPayment
ShopInfo | frmInfo | Hoàng Văn Nhiên | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 1 Ngày
TotalRevenue (Tổng doanh thu) |  | Ngô Đình Hải | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1 Ngày